## Cronograma Fisico
CRONOGRAMA FISICO
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde | [8 empty] | 0 |  | BDI Geral: |  |  | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² | [8 empty] | 0% |  | 23.99% |  |  | 11/12/2024
ASSENTAMENTO VALE DO SERINGAL, COMUNIDADE NOVA CONQUISTA. CEP: 78345-000; CASTANHEIRA - MT
0 | [8 empty] | 0 |  | BDI Equipamentos: |  |  | Revisão:
SINAPI (03/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - SEINFRA (028) - IOPES (03/2024) - EMOP (03/2024) | [8 empty] | 0% |  | 11.4% |  |  | 02
MESES |  | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias
ITEM | DESCRIÇÃO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS
2 | FUNDAÇÃO
3 | ESTRUTURA
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS
5 | COBERTURA
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
7 | ESQUADRIAS
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO
11 | REVESTIMENTO DE TETO
12 | PINTURA
13 | MARMORARIA
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
17 | CLIMATIZAÇÃO
18 | DADOS E VOZ
19 | GASES MEDICINAIS
20 | URBANIZAÇÃO
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES

## Cronograma Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde | [8 empty] | 0 | 0 | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² | [8 empty] | 0% | BDI Geral: | 11/12/2024
ASSENTAMENTO VALE DO SERINGAL, COMUNIDADE NOVA CONQUISTA. CEP: 78345-000; CASTANHEIRA - MT
0 | [8 empty] | 0 | 0 | Revisão:
SINAPI (03/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (03/2024) - SEINFRA (028) - IOPES (03/2024) - EMOP (03/2024) | [8 empty] | 0% | BDI Equipamentos: | 02
ITEM | ETAPA | VALOR DO ITEM | PESO (%) | 1ª FASE | % | 2ª FASE | % | 3ª FASE | % | 4ª FASE | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | 157468.85 | 7.564% | 157468.85 | 100%
2 | FUNDAÇÃO | 235738.18 | 11.32% | 235738.18 | 100%
3 | ESTRUTURA | 333359.39 | 16.01% | 22898.38 | 6.938% | 310461.01 | 93.06%
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 199060.54 | 9.562% |  |  | 199060.54 | 100%
5 | COBERTURA | 78029.65 | 3.748% |  |  | 78029.65 | 100%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 13277.06 | 0.6378% |  |  | 13277.06 | 100%
7 | ESQUADRIAS | 195778.75 | 9.405% |  |  | 23669.02 | 12.21% | 172109.73 | 87.79%
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 68334.54 | 3.283% |  |  |  |  | 68334.54 | 100%
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | 112089.97 | 5.385% |  |  |  |  | 112089.97 | 100%
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | 22795.11 | 1.095% |  |  |  |  | 22795.11 | 100%
11 | REVESTIMENTO DE TETO | 33194.18 | 1.595% |  |  |  |  | 33194.18 | 100%
12 | PINTURA | 68188.24 | 3.276% |  |  |  |  | 68188.24 | 100%
13 | MARMORARIA | 11049.89 | 0.5308% |  |  |  |  | 11049.89 | 100%
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 59693.31 | 2.868% |  |  |  |  | 59693.31 | 100%
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 128803.6 | 6.187% |  |  |  |  | 76516.279 | 60.01% | 52287.321 | 100%
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 222115.07 | 10.67% | [6 empty] | 222115.07 | 100%
17 | CLIMATIZAÇÃO | 106852.69 | 5.133% | [6 empty] | 106852.69 | 100%
18 | DADOS E VOZ | 8340.43 | 0.4007% | [6 empty] | 8340.43 | 100%
19 | GASES MEDICINAIS | 15397.53 | 0.7397% | [6 empty] | 15397.53 | 100%
20 | URBANIZAÇÃO | 6570.02 | 0.3156% | [6 empty] | 6570.02 | 100%
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5546.57 | 0.2664% | [6 empty] | 5546.57 | 100%
| TOTAL OBRA |  |  | 416105.41 | 19.99% | 624497.28 | 30% | 623971.249 | 29.97% | 417109.631 | 20.04%
| TOTAL GERAL | 2081683.57 | 100% | 416105.41 | 19.99% | 1040602.69 | 49.99% | 1664573.9391 | 79.96% | 2081683.57 | 100%